巢湖市人民政府办公室文件

巢政办〔2016〕26号

巢湖市人民政府办公室

关于加快农村电子商务发展的实施意见

各乡、镇人民政府，各街道办事处，市政府各部门、各直属机构：

为贯彻落实《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》（国发[2015]24号）、《国务院办公厅关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》（国办发[2015]78号）、《安徽省人民政府办公厅关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的实施意见》（皖政办[2015]54号）、《合肥市人民政府办公厅关于加快农村电子商务发展的实施意见》（合政办[2015]49号）等文件精神，大力发展农村电子商务，加快农产品电商发展，促进农村经济转型升级，结合我市实际，制定如下实施意见：

一、丰富和壮大农村电子商务市场主体

1.鼓励各类资本发展农村电子商务。引导和支持专业大户、家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业等各类涉农经营主体自建电子商务平台或依托第三方电子商务平台开设旗舰店、专卖店等，开辟农产品流通新渠道。鼓励支持产业化龙头企业，探索生鲜电商模式，成立乡镇专业农户协会，实施“合作社+基地+农户”的产业化生产模式，努力打造一批“一村一品”示范村，引导电子商务服务企业拓展农村业务，为农村电子商务发展提供全面系统的专业化服务，制定本地农产品电子商务交易标准，提升农业企业信息化水平。力争到2017年底，建设1-2个在全省有一定影响力的专业化涉农电子商务平台，重点培育2-3家在全省有影响力的本土农村电子商务企业。实现全市不少于5个以上示范村的目标。（责任单位：市农委、市文广新局、市旅游局、市商务局，各乡镇人民政府等。排名第一的为牵头单位，下同）

2.支持农村电子商务创新创业。实施农村青年电商培育工程和巾帼电商创业行动。以返乡高校毕业生、返乡青年、大学生村官、农村青年、巾帼致富带头人、退伍军人、个体经营户等为重点，依托电子商务园区和专业培训机构，有针对性地开展电子商务培训和孵化，培养一批农村电子商务带头人和实用型人才，切实发挥他们在农村电子商务发展中的引领作用。指导具有特色商品生产基础的乡村开展电子商务，吸引农民工返乡创业就业，引导农民立足农村、对接城市，探索农村创业新模式，推动“大众创业、万众创新”。力争到2017年底，实现1000名以上的农村青年、返乡高校毕业生等通过电子商务创业就业。（责任单位：市人社局、市商务局、团市委、市妇联、各乡镇人民政府、各街道办事处等）

3.促进农村电子商务集聚发展。鼓励在符合规划的前提下利用闲置厂房、楼宇、仓库等建设农村特色电子商务产业基地、园区或综合运营服务中心，积极引进知名电子商务企业入驻。充分发挥园区的孵化功能，为当地网商、创业青年等提供低成本的办公用房、网络通信、培训、摄影、仓储配送等公共服务，促进网商在农村的集聚发展。力争到2017年底，建立2—3个电子商务园区或电商创业基地。引导电子商务服务企业拓展农村业务，组建电子商务协会、物流行业协会等行业组织和专业服务机构，为农村电子商务发展提供全面系统的专业化服务。支持电商、物流、商贸、金融、邮政、快递等各类社会资本加强合作，实现优势资源的对接与整合，参与农村电子商务发展。（责任单位：市商务局、市农委、市招商局、市国土资源局、市规划局、居巢经开区、各乡镇人民政府等。）

二、提升农村电子商务应用水平

4.推进农村产品开发及电子商务应用。鼓励有实力的企业开展规模经营，开发特色农产品、民俗产品，大力发展乡村旅游、休闲经济、运动经济、养生保健经济、民宿经济等农村新业态，聘请专业策划公司对巢湖市特色产品进行品牌策划、包装、营销（如黄麓葡萄、烔炀草莓、司集芹芽、中垾大枣、番茄、坝镇茶叶等），为发展农村电子商务提供实体经济支撑。指导和支持涉农企业与电商企业、电商平台深度合作，建设电子商务品牌特产基地，开设地方特色产品馆、专区或产业带，提升农村产品品牌影响力，力争到2017年底，培育本地农产品网上品牌10个以上，建立地方特色产品馆5个以上，提高商品化率和电子商务交易比例，实现农产品网络销售额年均增长30%以上，带动农民增收致富。（责任单位：市农委、市文广新局、市旅游局，市商务局、各乡镇人民政府、各街道办事处等）

5.完善农业生产资料服务网络。引进、培育专业的农资电子商务服务龙头企业，应用电子商务手段，为农民提供农业技术推广、农资采购、农资物流配送、农资售后服务等一条龙服务，并将测土配方施肥、农作物病虫害防治等服务与农资供应相结合，着力解决农业技术推广难、农资价格贵、物流配送难、售后服务不健全等问题。（责任单位：市供销社、市农委、各乡镇人民政府、各街道办事处等）

6.拓宽为农服务领域和范围。支持与有实力的电子商务龙头企业合作，进一步完善巢湖市级电子商务公共服务平台的功能，为电子商务企业和电子商务创业者提供一站式服务；引导各类市场主体，积极参与市级农村电子商务公共服务中心的建设和管理、到2016年实现所有乡镇建立电子商务服务站，80%村建立村级服务点，为农村电子商务搭建三级综合服务网络。按照新型城镇化发展要求，积极与服务业企业、金融机构等加强合作，逐步增加农村电子商务综合服务功能，实现一网多用，在不断完善农民网络购物功能的基础上，逐步叠加手机充值、票务代购、水电气费缴纳、农产品网络销售、小额取现等功能，进一步提高农村生产、生活服务水平，实现城乡互补和融合发展。（责任单位：市商务局、市供销社、市农委、各乡镇人民政府、各街道办事处等）

三、优化农村电子商务发展环境

7.加强农村宽带、公路等设施建设。结合“宽带中国”示范城市建设，大力提升农村信息基础设施通达和宽带普及水平。到2017年，各行政村实现光纤宽带网络全覆盖。加快农村公路建设，为物流快递配送提供基础条件。（责任单位：各乡镇人民政府、各街道办事处、市经信委、市交通运输局等）

8.提高农村物流快递配送能力。加强交通运输、商贸流通、农业、供销各部门和单位及电商、快递企业等相关农村物流快递服务网络和设施的共享衔接，发挥好邮政点多面广和普遍服务的优势，逐步完善市乡村三级物流快递节点基础设施网络，鼓励多站合一、资源共享，共同推动农村物流快递配送体系建设，打通农村电子商务“最后一公里”。推动第三方配送、共同配送在农村的发展，建立完善农村公共仓储配送体系。（责任单位：市商务局、市邮政分公司、市交通运输局、各乡镇人民政府、各街道办事处）

9.强化农村电子商务人才支撑。支持电子商务企业、各类培训机构、协会对机关、企业、农业经营主体和农民等，进行电子商务政策、理论、运营、操作等方面培训。依托现有院校资源建立我市专业的电子商务人才培训基地和师资队伍，努力培养一批既懂理论、又懂业务、会经营网店、能带头致富的复合型人才。引导具有实践经验的电子商务从业者返乡创业，鼓励电子商务职业经理人到农村发展。（责任单位：市人社局、市教育局、市商务局、市财政局、市农委、各乡镇人民政府、各街道办事处等）

10.加大金融支持力度。鼓励金融机构加大对涉农电子商务企业、电子商务创业农民尤其是青年农民等的信贷支持力度，开发适合农村电子商务发展的金融产品；鼓励村级电子商务服务点、助农取款服务点相互依托建设，实现优势互补、资源整合，提高利用效率。（责任单位：市金融办、市财政局、市商务局、团市委、各乡镇人民政府、各街道办事处等）

11.开展示范和宣传推广。积极开展电子商务进农村综合示范创建活动，力争培育一批电子商务特色镇、村和农村电子商务示范企业，及时总结推广成功经验。大力宣传农村青年创业故事、农村电子商务企业发展经验、产业基地运营模式等，努力营造农村电子商务创业创新的良好氛围。（责任单位：市商务局、市农委、市委宣传部等）

12.加强农村电子商务信用体系建设。建设全市农产品质量安全追溯平台，实现农产品从种养殖、生产加工到流通、物流配送等各环节的信息记录与交换，提高农产品信息追溯管理能力，提升我市农产品的品牌价值。（责任单位：市农委、市市场监督管理局、市商务局、各乡镇人民政府、各街道办事处等）强化网络市场监管，打击制售假冒伪劣商品、虚假宣传、不正当竞争和侵犯知识产权等违法行为，营造公平公正的市场竞争环境。探索网络流通领域农产品质量抽查检验及处理机制，提高网络维权效能，创造安全放心的消费环境。（责任单位：市市场监督管理局、市商务局、各乡镇人民政府、各街道办事处等）

四、强化农村电子商务保障措施

13.加强组织领导。建立巢湖市加快农村电子商务发展工作联席会议制度，统筹推进农村电子商务工作。市政府分管负责人担任召集人，市政府办联系商务工作的副主任、市商务局主要负责人担任副召集人，市农委、财政局、人社局旅游局、供销社、市场监督局等市相关部门负责人为成员。（责任单位：市农村电子商务推进工作联席会议各成员单位、各乡镇人民政府、各街道办事处等）

14.加大政策支持。积极争取国家、省级电子商务发展资金支持，落实国家、省、市相关优惠政策。每年出台促进农村电子商务发展的相关扶持政策，资金支持力度不低于2015年标准，鼓励倡导各乡镇、街道出台促进农村电子商务发展的相关扶持政策，加快全市电子商务发展。（责任单位：市商务局、市财政局、各乡镇人民政府、各街道办事处等）

15.健全统计制度。市农业主管部门会同统计、商务主管部门等整合各类农业信息资源，规范统计口径，逐步建立农村电子商务统计体系，并加强农村电子商务市场监测、统计和分析，及时反映农村电子商务的发展规模、发展水平、结构变化、发展趋势和存在的问题，为政府宏观管理和企业经营决策提供参考。（责任单位：市农委、市统计局、市商务局、各乡镇人民政府、各街道办事处等）

16.加强督查考核。市相关部门和各乡镇人民政府、街道办事处等要各司其职、密切协作，形成合力。市加快农村电子商务发展工作联席会议办公室要加强统筹协调、跟踪督查，及时总结和推广经验，确保各项任务措施落实到位。（责任单位：市商务局、市农委、市督查和目标效能办、各乡镇人民政府、各街道办事处等）

2016年3月8日

抄：市委各部门，市人大办、市政协办，市法院、市检察院，市人武

部，市邮政分公司。

巢湖市人民政府办公室                      2016年3月8日印发

共印120份